## CHIP 2021 Dashboard
|  |  | Clave: | A tiempo
Con retraso
En pausa o teniendo dificultades
Cambio en la estrategia
Área prioritaria
1 Salud bucal | [5 empty] | Población | Actividades | Medidas del proceso | Medidas de los resultados | Notas
Medidas de los resultados |  |  | Línea de base 2018 | Actualización 2020 | Fuente
Aumentar el % de los niños que reciben selladores dentales en las escuelas elegidas en un 6% |  |  | 26.5% de los niños entre 6-14 | 27.3% de los niños entre 6-14 2019 | Reclamos de Capitol Dental
Demostrar el aumento de consumo de frutas y verduras mediante encuestas entre los participantes |  |  | 0 reportes recibidos | 133 participantes en el programa reportaron haber consumido más productos frescos | Informe de los beneficiarios de SNACK Informe de los beneficiarios de Maestros Jardineros
Incremento del 1% en la participación del cuidado dental entre los miembros que participaron en el apoyo a compañeros |  |  | 8.86% de participación en el cuidado dental en general, no hay datos de apoyo entre compañeros | 7.56% de participación en el cuidado dental en general, no hay datos de apoyo entre compañeros | Reclamos de miembros de YCCO
reducir el número de caries de los miembros en 1% |  |  | 1.1% de los miembros con riesgo de caries | 1.48% de los miembros con riesgo de caries | Reclamos de Capitol Dental
Reducir el porcentaje de caries en los estudiantes en un 3% |  |  | 2.10% de los miembros<19 con riesgo de caries | 2.01% de los miembros<19 con riesgo de caries | Reclamos de Capitol Dental | Reclamos de Capitol Dental
Objetivo |  | Estrategia | Narrativa | Plazos | Socios | Reclamos de miembros de YCCO
| 1 |  |  |  |  | Reclamos de Capitol Dental
Incremento en la comprensión del cuidado personal de salud bucal y los beneficios para los miembros del 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 Coordinar y ofrecer educación de salud bucal en la escuela, por lo menos para un grado de cada distrito escolar. | Capitol Dental ofrece evaluaciones y educación breve en cada distrito escolar en el condado de Yamhill; programa pausado mientras las escuelas fueron virtuales en el año escolar 2020-2021 | 2021-06-01 | 1-2 grados en cada distrito escolar, Linfield, Chemeketa, y George Fox, Capitol Dental | Añadir | un curriculum de salud bucal a las clases de educación de salud, añadir educación de salud bucal a GBG (Granny's Wacky Prizes), incorporar el cepillado o el fluoruro en el día escolar, distribuir suministros dentales a las escuelas (por lo menos K-6) | material, formularios de consentimiento, clases que incorporen los cambios de curriculum, visitas al dentista, selladores dentales | Incrementar el porcentaje de selladores dentales para miembros de YCCO de un 6%; evaluación del conocimiento de salud bucal pre-post para clases GBG en comparación con clases no GBG
| 1.1.2 | 1.1.2 Ofrecer educación dental regular, evaluaciones, y selladores dentales para los miembros a través de eventos existentes en la comunidad, distribución de materiales educativos en un evento comunitario en cada área de cada distrito escolar por año. | Capitol Dental ofrece eventos de evaluación y educación en el área del condado de Yamhill, incluyendo los eventos Sealants with Santa en 2018 y 3 Sealants with Superheroes en 2019. Programa interrumpido en 2020 durante las restricciones de alcance. | 2021-06-01 | Capitol Dental | Miembros | distribuir material relacionado con la salud bucal en un evento en cada distrito escolar cada año | cantidad de material distribuido, número de eventos comunitarios a que se sistió, formularios para comentarios sobre los eventos | Incrementar el porcentaje de selladores dentales para miembros de YCCO en un 6%; evaluación del conocimiento de salud bucal pre-post para los distritos escolares que reciben programas/materias de educación de salud bucal
1.2 Incrementar la disponibilidad de material, alimentos, y suministros que promuevan la salud bucal | 1.2.1 | 1.2.1 Mejorar el acceso a suministros dentales gratuitos mediante la distribución a través de agencias de servicios locales, especialmente en zonas rurales; establecer entregas regulares de suministros dentales en al menos una agencia de servicios por ciudad antes de junio del 2021. | Capitol Dental ofrece eventos de evaluación y educación de salud bucal en el área del condado de Yamhill, incluyendo los eventos Sealants with Santa en 2018 y 3 Sealants with Superheros en 2019. Programa interrumpido en 2020 durante las restricciones de alcance. | 2021-06-01 | Capitol Dental | miembros sin hogar, miembros que residen en áreas sin fluoruro | distribuir suministros de salud dental gratuitos a través de agencias de servicios, escuelas, y negocios asociados, con el objetivo de llegar a la población sin hogar | Aumentar el % de niños que reciben selladores dentales en un 6%; reducir el número de caries en los miembros en un 2% | porcentaje de caries entre los miembros, porcentaje de participación entre los miembros
| 1.2.2 | 1.2.2 Asegurar el acceso a alimentos saludables para poblaciones claves mediante la financiación de programas como SNACK, VeggieRX o jardines comunitarios; liberar RPF para financiación antes de octubre 2019 | SNACK y Maestros Jardineros ofrecen programas para incrementar el acceso a alimentos saludables; SNACK ofreciendo cupones para los mercados de productos frescos en McMinnville Maestros Jardineros ofreciendo clases de cocina virtuales y construyendo macetas y bancales elevados | 2021-03-01 | Bancos de comida, jardines comunitarios, escuelas, refugios, programas basados en las universidades, iglesias, complejos de apartamentos | Población - adultos mayores y niños pequeños en áreas rurales del condado de Yamhill; miembros de OHP | bancos de comida móviles, programas de VeggieRx, SNACK, jardines en los apartamentos o en las viviendas, etc. | Incrementar el conocimiento, encuestas pre-post, auto eficacia, calidad de vida, consumo de frutas y verduras, uso o recibo de alimentos, número de personas afectadas, datos de comportamiento y asistencia de las escuelas, número de organizaciones involucradas | Demostrar aumentos en la el consumos de frutas y verduras a través de encuestas a los participantes
1.3 Incrementar el número de ubicaciones en los que los miembros pueden recibir servicios dentales en el área | 1.3.1 | 1.3.1 Asociarse con agencias locales de apoyo de pares y otras agencias para mejorar el acceso a la salud dental, fortaleciendo los caminos y teniendo capacitaciones. | El intermediario de THW está mejorando las estructuras de capacitación y las conexiones con recursos de las agencias locales de THW. | 2020-06-01 | Capitol Dental, agencias de apoyo de pares | Los miembros que viven con problemas de salud mental, uso de sustancias o con falta de hogar | Promocionar la salud bucal a través de agencias compartiendo material, llevando a cabo capacitaciones en torno a la salud bucal en agencias de apoyo de pares, colocar servicios de salud bucal en centros de pares | número de pacientes atendidos en las instalaciones de agencias de apoyo de pares, cantidad de material distribuido, número de capacitaciones realizadas, fecha de la evaluación de la capacitación | Incrementar la participación en la atención dental por parte de los miembros involucrados en el apoyo de pares en un 1%; reducir el número de caries en los miembros en un 1%
| 1.3.2 | 1.3.2 Asociarse con Oral Health Coalition y Capitol Dental Care para explorar las opciones de teleodontología en la comunidad. | 22 ubicaciones únicas con telecódigos, 7 con un reclamo en 2020; Capitol Dental ofrece una variedad de oportunidades de teleodontología en la comunidad; los procesos de recopilación de datos están mejorando para rastrear y documentar las ubicaciones de teleodontología | 2023-06-01 | Providence, VG, MDT, miembros | de la Salud Pública, especialmente rural, que no participan, y usuarios intensivos de ED | Incorporar los servicios de teleodontología en los servicios móviles existentes y en las clínicas rurales dentales y médicas | Servicios ofrecidos a través de la tecnología de la teleodontología | Incrementar el número de herramientas de teleodontología y las opciones disponibles para la comunidad | Conocerse y saludarse -CME CME de primavera - medidas de las citas dentales; citas dentales pediátricas Mostrar el video de reclutamiento de MTI Conocerse y saludarse en otoño - ¿CME o recaudación de fondos? Programa de promesas - niveles de donador Traer el vehículo dental para exposición Nota clave - Kello Swanson-Jaecks Qué hacer: Que Emily se ponga en contacto con el comité de CME - 8/28 Que Kyle se ponga en contacto con ODA y ODHA acerca de CE Que todo el grupo se ponga en contacto con los contactos dentales - probar ideas
1.4 Mejorar las vías para referencias y los proyectos de integración de salud bucal, incluyendo los voluntarios para el vehículo dental | 1.4.1 | 1.4.1 Coordinar 1 evento para conocerse y saludarse para proveedores de salud bucal antes de diciembre de 2020 | Se convocó 1 evento, el 100% de los asistentes al evento del 2 de diciembre de 2020 de Oral Health CME reportaron haber aprendido cosas nuevas para poner en práctica y mostraron que apreciaban esta perspectiva interdisciplinaria | 2020-12-01 | Oral Health Coalition | Proveedores | Organizar un evento de "conocer y saludar" para que los proveedores compartan su conocimiento de la integración de cuidado, vías de referencias y desarrollen relaciones entre ellos | número de eventos realizados, evaluación de los comentarios | Respuestas de los proveedores a la evaluación antes y después del evento de conocer y saludar (3 preguntas máximo)
1.5 Coordinar y entregar un curriculum de salud bucal basado en evidencia a las escuelas de YC para incrementar el cuidado personal de salud bucal | 1.5.1 | 1.5.1 Llevar a cabo una evaluación del actual curriculum de salud bucal. | Se completó la evaluación del curriculum; se determinó que Capitol Dental es el recurso principal para la educación de salud bucal en las escuelas, no el curriculum | 2019-10-01 | YCPH | Alumnos de primaria |  |  | Evaluación compilada del programa
| 1.5.2 | 1.5.2 Distribuir suministros de salud bucal en las escuelas de la comunidad. | Capitol Dental ofrece eventos de evaluación y educación de salud bucal en el área del condado de Yamhill, incluyendo los eventos Sealants with Santa en 2018 y 3 Sealants with Superheros en 2019. Programa interrumpido en 2020 durante las restricciones de alcance. | 2021-12-01 | YCCO | Alumnos de primaria |  |  | Reducir la tasa de caries en los estudiantes que reciben suministros en un 2%
| 1.5.3 | 1.5.3 Adoptar un premio de Granny's Wacky para el programa PAX de salud bucal. | El coordinador de PAX dejó el condado de Yamhill en 2019; Los cambios del programa PAX se interrumpieron en 2020 cuando el programa pasó a ser virtual | 2022-07-01 | YCHP y las escuelas | Alumnos de primaria |  |  | Reducir el porcentaje de caries en los estudiantes en un 3%
| 1.5.4 | 1.5.4 Incorporar componentes de salud bucal al curriculum de salud de un grado escolar | Los cambios del programa basado en las escuelas se interrumpieron en 2020 cuando el programa pasó a ser virtual | 2020-09-01 | distritos escolares, YCPH | Alumnos de primaria |  |  | Reducir la tasa de caries de los estudiantes en un 1%
| 1.5.5 | 1.5.5 Adoptar el fluoruro en la escuela o la rutina de cepillado en el Kindergarten de todos los distritos escolares rurales. | Los cambios del programa basado en las escuelas se interrumpieron en 2020 cuando el programa pasó a ser virtual | 2021-09-01 | YCCO y Capitol y los distritos escolares | Alumnos de primaria |  |  | Reducir la tasa de caries en los estudiantes en áreas rurales en un 2%
Área prioritaria
2 salud mental
Medidas de los resultados |  |  | Línea de base 2018 | Actualización 2020 | Fuente
Aumentar la tasa de miembros que intentan dejar de usar tabaco en un 10% |  |  | 2017: 34 miembros de un predominio del 25.5%; 32 atendieron clases en persona | 52 de un predominio del 22.8%, no atendieron clases en persona | Yamhill County Optum Quit For Life, Willamette Valley Cancer Foundation | Yamhill County Optum Quit For Life, Willamette Valley Cancer Foundation
Demostrar un aumento de conocimiento de los participantes; aumentar el número de participantes que avanzan en su campo |  |  | No se ofrecieron capacitaciones. | 4 especialistas de pares con HHS consiguieron la calificación de asociados de salud mental | HHS | HHS
Aumentar el número de personas que dicen pensar en el suicidio, pero que no lo completan en un 50% |  |  | 21.5/100.000 personas se suicidaron | 13.8/100.000 personas se suicidaron | Récord del registro civil del condado de Yamhill; Récord de HHS de 2019 | 2017, 2019 Oregon Healthy Teens YC
Reducir la cantidad de pacientes que reciben recetas de opioides de múltiples proveedores en un 10% |  |  | 69.4% de los usuarios de YC pidiendo PDMP | 77.3% de los usuarios de YC pidiendo PDMP | Información de recetas y sobredosis de drogas | Datos de PDMP
Incrementar en un 5% el porcentaje de miembros que acceden a manejo alternativo del dolor |  |  | 28 participantes en el Programa del Dolor Persistente en 2017 | 23 participantes en 2019 | Reclamos de miembros de YCCO | Reclamos de miembros de YCCO
Reducir el número de pacientes que reciben recetas más de 50 MED en un 1% |  |  | 208 pacientes; 20.44/1.000 personas | 13.69/1.000 personas | Información de recetas y sobredosis de drogas | Información de recetas y sobredosis de drogas
Reducir los nuevos porcentajes de hepatitis C en un 1% |  |  | La medida cambió: 4% de los adultos en el estudio de Hep C evaluados; 423 agujas entregadas | 9% de los adultos revisados; 926 agujas recogidas, 426 entregadas | Reclamaciones de los miembros de YCCO Reporte de Provoking Hope Needle Exchange | Reclamaciones de los miembros de YCCO, proyecto de alcance PIP de Hep C; Reporte de Provoking Hope Needle Exchange
Objetivo |  | Estrategia | Narrativa | Plazos | Socios
2
2.1 incrementar el acceso y la conciencia de los recursos para dejar el tabaco | 2.1.1 | 2.1.1 Estrategia de YCCO: promocionar Quitline a través del alcance de los medios sociales y de los materiales de las clínicas de YCCO antes de diciembre de 2019; material disponible en todas las clínicas de atención primaria de YCCO antes de junio de 2020; una sesión informativa o capacitación para los proveedores antes de diciembre de 2020 | Proyecto de alcance por teléfono y por correo a través de Optum; un gran aumento en la participación | 2023-12-01 | Clínicas de YCPH de YCCO | miembros que usan tabaco | Promocionar Quitline a través de materiales impresos, un alcance intencional, y una clínica educativa | N° de usuarios de Quitline, N° de fumadores | Aumento de la tasa de miembros que intentan dejar el tabaco en un 5%
| 2.1.2 | 2.1.2 Estrategia de YCPH: referir a las organizaciones a programas para dejar de fumar y facilitar capacitaciones | Reuniones de Quit For Life ofrecidas en 2 clínicas y reuniones con partes interesadas incluyendo a los proveedores; Las jornadas de recursos de YCPH sufrieron retrasos por cause dal COVID | 2021-06-01 | YCPH- Materiales para dejar de usar ALA- Programas de cese y capacitaciones para los facilitadores American Cancer Society- Programas de cese | Clínicas de YCCO, centros de apoyo de pares, refugios y bancos de comida, agencias de servicios sociales | Entregar y compartir material educativo de programas para dejar de fumar y capacitaciones para facilitadores | N° de usuarios de Quitline, N° de fumadores | Aumentar la tasa de miembros que intentan dejar de usar tabaco en un 1%
| 2.1.3 | 2,1,3 Estrategia de YCPH: Incluir referencias a los programas para dejar de fumar y consejería en los programas de visitas a domicilio y capacitaciones. | Prevención de uso de tabaco, educación. El coordinador de promoción cambió el objetivo a la respuesta al COVID; la estrategia se retrasó. | 2020-12-01 | YCPH, red de visitas domiciliarias, YCCO Family CORE Leadership | miembros que usan tabaco | Completar una capacitación para la red de visitas a domicilio, compartiendo información sobre las entrevistas motivacionales para dejar de fumar, las vías de referencia a Quitline, y recursos para dejar de fumar | N° de usuarios de Quitline, N° de participantes | Aumentar el nivel de miembros que son padres que intentan dejar de usar tabaco en un 10%.
2.2 Incrementar las capacitaciones para prevención del suicidio basadas en evidencia por toda la comunidad | 2.2.1 | 2.2.1 Ofrecer preparación y capacitación adicional para 15 especialistas de apoyo entre pares actuales, voluntarios y empleados de salud mental antes de diciembre de 2022 | Se contrató un intermediario de THW, se ofreció asistencia técnica y apoyo, se implementaron sistemas: Análisis del sistema actual, se desarrollaron estrategias para mejorar las normativas y estructuras de pago, inversiones en SDoH, coordinación de servicios y aumento de capacidad | 2021-12-01 | YCCO, agencias de apoyo de pares, HHS | Voluntarios y empleados en campos relacionados con la salud mental | Coordinar y promocionar capacitaciones para proveedores de salud mental para promocionar la salud mental local. Se contrataron proveedores, capacitados profesionalmente, y se retuvieron en la comunidad | N.° de participantes en la capacitación, capacitaciones que se ofrecieron, subvenciones que se ofrecieron, comentarios de evaluación | Demostrar un aumento de conocimiento de los participantes; aumentar el número de participantes que avanzan en su campo
| 2.2.2 | 2.2.2 Mejorar la promoción de servicios por medio de materiales impresos, medios sociales y otras actividades de concienciación | Se ofrecieron capacitaciones con menos de 10 organizaciones debido a las demoras por COVID; la participación incrementará en 2022; El grupo de participación de miembros de YCCO comenzó con estrategias en torno al alcance a los miembros | 2021-06-01 | Medios de comunicación impresos, medios de comunicación sociales, agencias de servicio y socios comunitarios que sirven a los miembros de OHP, | Miembros de CAC, la comunidad en general | compartiendo información por los siguientes métodos: material impreso a través de correo postal y electrónico, página web y medios sociales, participación en persona en eventos y reuniones de CHW, promoción a través de capacitaciones de socios | material distribuido, agencias participantes | Aumentar el número de personas que dicen pensar en el suicidio, pero que no lo completan en un 50%
2.3 Incrementar la concienciación, la educación y utilización de alternativas al manejo del dolor y manejo del dolor a través de recetas apropiadas | 2.3.1 | 2.3.1 Promover el uso del Programa de Monitoreo de Medicamentos Recetados entre los proveedores de atención no primaria | El grupo de trabajo de opioides del condado de Yamhill continua reuniéndose y hablando de la participación PDMP | 2020-11-01 | YCPH | Proveedores de atención dental y de especialidades |  |  | Reducir la cantidad de pacientes que reciben recetas de opioides de múltiples proveedores en un 10%
| 2.3.2 | 2.3.2. Revisar opciones de beneficios para manejo del dolor sin opioides y servicios para los miembros de YCCO | La cumbre 2020 presentó métodos alternativos para el tratamiento del dolor- con mayor foco en terapia física, quiropraxia, etc | 2023-11-01 | YCCO | Miembros que viven con dolor crónico | Evaluar los beneficios cubiertos para medicina alternativa; promocionar los servicios disponibles y asegurar que los proveedores tienen acceso a información correcta con respecto a los beneficios de atención alternativa y referencias, y el proceso de autorización previa | Comentarios y quejas de los miembros con respecto a la atención alternativa; | porcentaje de participación en el manejo de dolor alternativo cubierto por YCCO; Compilar una guía alternativa para el manejo del dolor; aumentar el número de miembros que acceden al tratamiento alternativo del dolor en un 5%.
| 2.3.3 | 2.3.3 Promocionar las prácticas de Oregon Pain Guidance para proveedores y socios comunitarios | Evento CME enfocado en opioides que tuvo lugar en febrero de 2021; Provider E-news ofrece actualizaciones regulares | 2020-12-01 | YCPH | proveedores y socios comunitarios | Diseminar la información de Pain Guidance mediante la red de proveedores, servir como recurso de asistencia técnica para la comunidad con respecto a las pautas de dolor | N.° proveedores y agencias contactadas | Reducir el número de pacientes que reciben recetas más de 50 MED en un 1%
| 2.3.4 | 2.3.4 Organizar una Cumbre anual de Opioides para actualizar a la comunidad de proveedores sobre las mejores prácticas y los recursos disponibles | Evento CME enfocado en opioides que tuvo lugar en febrero de 2021 | 2019-11-01 | YCPH | proveedores y socios comunitarios | Ofrecer capacitaciones anuales para los proveedores que trabajan con pacientes que viven con dolor, establecer una comprensión común de los problemas actuales y las mejores prácticas para resolverlos | N.° de participantes, comentarios de la evaluación | Reducir el porcentaje de pacientes a quienes se recetan más de 50 MED; Mostrar información relevante aprendida durante la cumbre
| 2.3.5 | 2.3.5 Apoyar los programas comunitarios de intercambio de agujas; lanzar el programa antes de diciembre de 2019; incorporando el personal médico antes de 2022 | El programa está ahora operativo en 4 lugares diferentes y el vehículo está disponible en algún lugar de lunes a jueves con pases los viernes. | 2020-12-01 | YCPH, apoyo de pares | Miembros que usan drogas intravenosas | Apoyo al programa de intercambio de agujas, tanto móvil como en un sitio fijo, con apoyos de pares o apoyos educativos integrados; incorporar el personal médico antes de 2022 | N.° de participantes, porcentaje de enfermedades relacionadas con el uso de agujas intravenosas, N.° de materiales distribuidos a los participantes, N.° de agujas provistas y recogidas | porcentajes de Hepatitis C entre los miembros en un 1%, % de visitas a ED relacionadas con heridas
Área prioritaria
3 Niños y familias
Medidas de los resultados |  |  | Línea de base 2018 | Actualización 2020 | Fuente
Incrementar el porcentaje de familias conectadas con visitas a domicilio y otros servicios |  |  | Media de referencias de Family CORE: 60.5 por mes; 726 en total | Media de referencias de Family CORE: 40.5, 486 en total en 2019; media 38.1 en los primeros 5 meses de 2020 | Referencias de Family CORE | Datos de reclamaciones de YCCO, reportes de medidas incentivas; Referencias de Family CORE
Disminución del porcentaje de depresión posparto en un 2% |  |  | 11 diagnósticos, -3.6% de los nacimientos | 33 diagnósticos, -11% de los nacimientos | Reclamos de miembros de YCCO | Reclamos de miembros de YCCO
Aumento del porcentaje de evaluaciones dentales realizadas en sitios no clínicos en un 10%; reducción del porcentaje de caries en estudiantes en un 2% |  |  | No hay datos disponibles en las ubicaciones no clínicas | 2% de visitas en ubicaciones no clínicas | Reclamos de Capitol Dental | Reclamos de Capitol Dental
Incrementar la cantidad de niños que reciben visitas de bienestar en un 6%; |  |  | 66.2% niños sanos | 62.2 niños sanos 3-6 | Reclamaciones de los miembros de YCCO, reportes de las medidas incentivas
Aumentar las puntuaciones de las evaluaciones de Kindergarten |  |  | Total de Approaches to Learning: 3.6 media de puntuación/5 Early Math: 11.2 media correcta de /16 Reconocimiento de mayúsculas: 14.4 media correcta/26 | Total de Approaches to Learning: 3.6 media de puntuación/5 Early Math: 11 media correcta de /16 Reconocimiento de mayúsculas: 14.1 media correcta/26 | Puntuaciones del Departamento de Educación de Oregón
Objetivo |  | Estrategia | Narrativa | Plazos | Socios
3
3.1 Incrementar los modelos basados en evidencia que apoyan a los miembros de la comunidad, los proveedores de atencion médica, y los proveedores de servicios sociales a conseguir embarazos planeados | 3.1.1 | 3.1.1 Trabajar con agencias de apoyo de pares y otras agencias de servicios sociales para aumentar las recomendaciones a programas como Family C0RE y alentar las visitas a domicilio | El intermediario de THW y el coordinador de alcance y referencias trabajan para coordinar servicios con Family CORE dentro de la red | 2021-06-01 |  |  |  |  | Incrementar el porcentaje de niños que reciben visitas de bienestar en un 6%; Incrementar el porcentaje de visitas de bienestar posparto en un 6%.
| 3.1.2 | 3.1.2 Hacer evaluaciones de bienestar familiar en todos los MMHs para todos los pacientes antes de junio de 2020 Conectar a las madres en riesgo con servicios conductistas de apoyo y visitas a domicilio. | Se establecieron contratos para recopilar estos datos de evaluación Aún no hay datos disponibles. | 2020-06-01 | HHS/Salud pública, YCCO | Familias con recién nacidos | Entregar y evaluar las puntuaciones de trauma de las evaluaciones de bienestar familiar y conectar a las familias con servicios, si fuera necesario | número de evaluaciones entregadas, número de referencias | Aumentar el número de exámenes entregados en un 25%
3.2 Crear e implementar una campaña de educación y márketing de salud reproductiva | 3.2.1 | 3.2.1 Distribuir material de promoción de salud e información a través de una amplia gama de medios, promocionando la disponibilidad de los beneficios, cuidado prenatal y posparto, CHW y apoyo a las comadronas, apoyo a las familias y otra información y educación de salud antes de diciembre de 2021 | Se formó un grupo de trabajo para la participación de los miembros, para asesorar y elegir estrategias en torno a actividades de alcance a los miembros, y para evaluar su efectividad | 2021-12-01 | Medios de comunicación impresos, medios de comunicación sociales, agencias de servicio y socios comunitarios que sirven a los miembros de OHP, | miembros en edad reproductiva | compartiendo información por los siguientes métodos: material impreso a través de correo postal y electrónico, página web y medios sociales, participación en persona en eventos y reuniones de CHW, promoción a través de capacitaciones de socios | material distribuido, número de llamadas a las clínicas y citas programadas, uso efectivo de los anticonceptivos; porcentaje de participación en el cuidado prenatal, porcentaje de visitas posparto, % ECU, nacimientos sanos?, participación en los apoyos de las comadronas, porcentaje de miembros que están accediendo a los servicios de visitas a domicilio | Incrementar el porcentaje de niños que reciben visitas de bienestar en un 6%; Incrementar la tasa de visitas de bienestar posparto en un 6%. Disminuir la tasa de visitas de depresión posparto en un 2%
3.3 Incrementar la disponibilidad de servicios relacionados con la salud y evaluaciones durante eventos y actividades para familias | 3.3.1 | 3.3.1 Ofrecer exámenes dentales/de la visión/auditivos en el evento anual del Día de Juegos Familiares y el día de inscripción a Kindergarten en tres distritos escolares | El evento de 2019 ofreció exámenes de visión, dentales y de audición; no hubo evento en 2020 | 2021-06-01 | Early Learning Hub | Familias con niños | Ofrecer evaluaciones médicas durante los eventos de registro para el Kinder en al menos 3 distritos escolares y durante el evento Family Play Day | cantidad de material distribuido, número de eventos comunitarios a que se sistió, formularios para comentarios sobre los eventos | Incrementar el porcentaje de exámenes dentales realizados en entornos no clínicos en un 10%; reducir la tasa de caries en los estudiantes a un 2%
| 3.3.2 | 3.3.2 Asociarse con bibliotecas rurales para actividades de extensión para familias con niños de 0 a 5 años y conectarlos con programas de preparación escolar, de apoyo familiar y servicios médicos | Educación Temprana asistió a 34 eventos en 2019, incluyendo 6 en bibliotecas, llegando a más de 840 personas; durante 2020, el ELH envió material de alcance a familias en los distritos escolares más rurales sobre cómo estar listo para el Kinder | 2021-06-01 | Early Learning Hub | familias rurales con niños pequeños | Asistir a eventos en bibliotecas rurales y compartir material con bibliotecas rurales acerca de los servicios de apoyo a las familias | material compartido, número de eventos a que se asistió, número de referencias hechas gracias a los eventos en las bibliotecas | Incrementar el porcentaje de niños que reciben visitas de bienestar en un 6%; incrementar las puntuaciones de la evaluación de kindergarden; incrementar el porcentaje de niños de familias hispanohablantes que reciben visitas de bienestar en un 6%
| 3.3.3 | 3.3.3 Asegurar el acceso a alimentos saludables y actividad física para familias, financiando programas como SNACK, VeggieRX o jardines comunitarios. | SNACK y Maestros Jardineros ofrecen programas para incrementar el acceso a alimentos saludables; SNACK ofreciendo cupones para los mercados de productos frescos en McMinnville Maestros Jardineros ofreciendo clases de cocina virtuales y construyendo macetas y bancales elevados | 2021-03-01 | CAC | Niños y familias | Distribuir un RFP y financiar programas relacionados con la nutrición y la actividad física. |  | mostrar incremento en el consumo de frutas y verduras mediante encuestas a los participantes; incrementar el número de familias conectadas con servicios relacionados con la salud en un 10%
Área prioritaria
4 Acceso a la atención
Medidas de los resultados |  |  | Línea de base 2018 | Actualización 2020 | Fuente
Incrementar el compromiso con los servicios de atención primaria a las personas que viven en áreas rurales en un 9%. |  |  | 88.5% | 83.6% | Datos de reclamaciones de YCCO, reportes de medidas incentivas; Referencias de Family CORE | Reclamos de miembros de YCCO
Incrementar el porcentaje de participación en miembros rurales en un 12% |  |  | 88.5% | 83.6% | Reclamos de Capitol Dental | Reclamos de miembros de YCCO
Demostrar un aumento de conocimiento relacionado con la agilidad cultural mediante encuestas de evaluación de la capacitación. Encuestas de seguimiento a los 6 meses. |  |  | No se ofreció ninguna capacitación basada en la equidad | Se ofreció 1 CME de trauma, hay una programada | Reporte de los beneficiarios de SNACK, reporte de los beneficiarios de OSU | Encuestas CME para después de los eventos
Reducir el número de encuentros clínicos donde no se pudo cubrir la necesidad de servicios de traducción |  |  | No hay datos disponibles | El 75% de los miembros que reciben servicios de idioma no tienen un indicador de traducciones en su expediente | reclamaciones, las facturas para Mindlink y Passport to Languages, datos de la encuesta de la clínica | Proceso de datos en desarrollo
Objetivo |  | Estrategia | Narrativa | Plazos | Socios
4
4.1. Incrementar la concienciación de la comunidad sobre los servicios disponibles, derechos y beneficios | 4.1.1 | 4.1.1 Distribuir material e información de promoción de la salud a través de una amplia gama de medios, compartiendo información y educación para una vida sana, información sobre recursos y beneficios, defensa y derechos de los miembros, e invitaciones para participar. | Se formó un grupo de trabajo para fomentar la participación de los miembros, para asesorar y elegir estrategias sobre actividades de alcance para los miembros, y para evaluar su efectividad Educación Temprana asistió a 34 eventos en 2019, incluyendo 6 en bibliotecas, llegando a más de 840 personas; durante 2020, el ELH envió material de alcance a familias en los distritos escolares más rurales sobre cómo estar listo para el Kinder | 2022-06-01 | Medios de comunicación impresos, medios de comunicación sociales, agencias de servicio y socios comunitarios que sirven a los miembros de OHP, | miembros, especialmente aquellos que no están participando en su atención o los que acuden al ED con frecuencia | compartiendo información por los siguientes métodos: material impreso por correo postal y electrónico, página web y medios sociales, llamadas telefónicas a miembros específicos (estratificadas por miembros de alto riesgo que no han participado en su atención después de 6 meses de haberse registrado), participación en persona en eventos y reuniones de CHW, promoción a través de capacitaciones de socios comunitarios | material distribuido, número de llamadas de la clínica y citas programadas, uso del ED, contactos con servicio al cliente, porcentajes de revisiones, número de miembros contactados de hecho | Incrementar la participación en la atención primaria para personas que viven en áreas rurales en un 9%; incrementar el porcentaje de personas que participan con éxito por teléfono o en persona en los primeros seis meses de registro a un 70% | YCCO ofrecerá educación en la comunidad acerca de los beneficios a OHP nuevos o de alto riesgo en los primeros 6 meses de su registro al programa, a través de un sistema de multimedia; Construir relaciones con las agencias de servicios sociales para ofrecer servicios integrales a OHP ofreciendo material educativo sobre la calificación a los programas, para servicios adicionales. Llamadas a los nuevos miembros de parte de los trabajadores de la comunidad para dar la bienvenida a OHP, estrechando la comunicación y construyendo las relaciones con los miembros. Navegador para ayudar a que el miembro use el sistema cuando se unan a OHP por primera vez.
| 4.1.2 | 4.1.2 Organizar sesiones de escucha con regularidad y realizar encuestas periódicas, en colaboración con clínicas, para obtener comentarios de pacientes, clientes y miembros de la comunidad. Convocar una sesión de escucha en cada zona de captación del distrito escolar cada dos años; entregar encuestas en al menos una clínica anualmente | Se llevó a cabo una encuesta de vivienda; YCCO llevó a cabo una Conversación Comunitaria en 2021 - 48 asistentes; el alcance en persona incrementará en 2021 | 2022-06-01 | Clínicas APM, medios sociales y de comunicación, SITs, CAC | Miembros | Sesiones de seguimiento basadas en CAHPs, satisfcción con BH, encuestas de satisfacción entre pares, sesiones de escucha con el público y oportunidades para comentarios; revisión de los procesos de quejas | Se recopiló información, número de sesiones, se añadieron elementos al nuevo plan de trabajo | Aumentar el número de sesiones de presentación a 5 por año
4.2 Incrementar las mejores prácticas en torno a la equidad, la atención cultural y lingüísticamente apropiada, y ambientes educados con respecto al trauma. | 4.2.1 | 4.2.1 Ofrecer asistencia técnica regularmente a los proveedores, enfocada en servicios apropiados cultural y lingüísticamente para poblaciones diversas; ofrecer dos capacitaciones basadas en la equidad en las series CME por año | Se ofrecieron las series CME en 2021; 4 eventos por año enfocados en integrar modelos educativos para todo tipo de proveedores | 2021-06-01 | Programa CME, colaborando con clínicas de atención primaria, especialidades, dental y de salud mental | Proveedores que ofrecen servicios a los miembros de YCCO | Ofrecer sesiones CME sobre temas específicos basados en la equidad y diversidad - comunidad LBBTQ, servicios a personas transgénero, servicios cultural y lingüísticamente apropiados | Número de sesiones llevadas a cabo, comentarios de evaluación, comentarios de los miembros | Demostrar un aumento de lconocimiento sobre la agilidad cultural mediante encuestas de evaluación de la capacitación. Encuestas de seguimiento a los 6 meses.
| 4.2.2 | 4.2.2 Colarborar con agencias locales de interpretación y traducción para asegurar la calidad de los servicios lingüísticos y una fuerza de trabajo potente. | Colaborar con los socios de servicios lingüísticos; asistencia técnica de la Autoridad de Salud de Oregón y la Oficina de Equidad e Inclusión; procesos de datos para evaluar los servicios de idioma en efecto | 2022-06-01 | Mindlink, Passport to Languages, OHCIA | Intérpretes y traductores, personas que necesitan los servicios de interpretación | ¿Desarrollo de una estrategia para traducción e interpretación? | % de citas en la clínica que necesitaron traducción y no se consiguió, % de quejas de personas que no hablan inglés, quejas de personas que no hablan inglés | Reducir el número de encuentros clínicos donde no se pudo cubrir la necesidad de servicios de traducción
4.3 Mejorar la disponibilidad de la atención médica en las áreas rurales del condado de Yamhill. | 4.3.1 | 4.3.1 Explorar la viabilidad de una clínica de salud móvil | El intercambio de agujas ofrece salud móvil; COVID creó la necesidad de múltiples modelos de alcance móvil, que YCCO ha apoyado económicamente y a través de recursos | 2021-06-01 | Providence, VG, MDT, miembros | de la Salud Pública, especialmente rural, que no participan, y usuarios intensivos de ED | Incorporar servicios médicos a los vehículos y centros existentes de atención móvil | Ocasiones en las que los servicios se ofrecieron desde un centro médico móvil | Incrementar el porcentaje de participación de los miembros rurales en un 3%.
| 4.3.2 | 4.3.2 Ampliar los programas de telemedicina utilizando los modelos de teledermatología y teleodontología | Capitol Dental ofrece eventos de evaluación y educación en el área del condado de Yamhill, incluyendo los eventos Sealants with Santa en 2018 y 3 Sealants with Superheroes en 2019. Programa interrumpido en 2020 durante las restricciones de alcance. COVID creó la necesidad de múltiples modelos de alcance móvil, que YCCO ha apoyado económicamente y a través de recursos | 2021-06-01 | YCCO | miembros rurales, miembros que necesitan atención de especialidades |  | porcentaje de participación para miembros rurales, rastrear cualquier dirección de especialidades a través de la telemedicina (como porcentajes de evaluaciones de cáncer de piel o detección por teledermatología) | Incrementar el porcentaje de participación de los miembros rurales en un 12%.
Área prioritaria
5 Trauma y resiliencia
Medidas de los resultados |  |  | Línea de base 2018 | Actualización 2020 | Fuente
Incrementar el número de participantes en asociaciones entre enfermeras y familias en un 5% |  |  | No se han recibido datos todavía | No se han recibido datos todavía | YC salud pública - Reporte de la clínica de MMH
Demostrar aumentos en la la entrega de atención educada sobre el trauma a través de encuestas de la agencia antes y después de la capacitación |  |  | No se completó la capacitación | Capacitación completa | Rastreador de eventos
Demostrar aumentos en la implementación de los maestros a través de los resultados de las encuestas |  |  | Implementación de los maestros en 6 distritos escolares | Implementación en 6 distritos escolares; capacitaciones en | PAX y reportes de los beneficiarios de CPW
incrementar la confianza de los cuidadores en la crianza a través de encuestas en un 5% |  |  | Se desarrolló el programa Children's Champions | El programa se incorporó a los contratos de APM | Contratos con clínicas asociadas
Objetivo |  | Estrategia | Narrativa | Plazos | Socios
5
5.1 Incrementar los factores de protección que apoyan y desarrollan la resiliencia de los padres y conocimiento del desarrollo infantil y de los recursos disponibles | 5.1.1 | 5.1.1 Promocionar clases para padres coordinando y reclutando por Mid-Valley Parenting; incrementar el número de participantes en las clases para padres en un 10% para junio de 2022 | Algunos incrementos en participación en las plataformas virtuales; algunos padres prefieren la flexibilidad de las clases en línea y reportan beneficios por dicha conexión 9 clases completas en 2018-2019. | 2021-06-01 | Early Learning Hub & Mid-Valley Parenting | Familias con niños pequeños | Coordinar y promocionar clases y talleres de trabajo de calidad para padres | N.° de facilitadores, N.° de sesiones realizadas, N.° de participantes, comentarios de la evaluación | Los resultados de las encuestas indican una mejor experiencia de los padres en el conocimiento de la educación infantil y en la confianza; Aumentar la participación de las clases para padres en un 10%
| 5.1.2 | 5.1.2 Colaborar con Salud Pública para apoyar la Asociación entre Enfermeras y Familias | El Consejo de Bienestar Familiar se formó para asesorar el proceso de las visitas a domicilio y las prioridades familiares | 2021-06-01 | YCPH | Familias con recién nacidos y niños pequeños | Implementar el programa universal de asociaciones entre enfermeras y familias en el condado de Yamhill | N.° de clientes registrados en NP Partnership | Aumentar el número de participantes en la relación entre enfermeras y familias en un 5%
5.2 Incrementar la competencia social y emocional entre los niños | 5.2.1 | 5.2.1 Financiar y coordinar los Juegos de Buena Conducta, Resolviendo Problemas Colaborativamente, y Apoyos positivos la Familia, y otros programas de prevención basados en evidencias | El programa Juegos de Buena Conducta cambió a un modelo virtual en 2020; las capacitaciones continuaron virtualmente para los distritos escolares, incluyendo las capacitaciones de socios de PAX | 2020-12-01 | YCPH, PAX GBG, PFS, Tony Biglan | Distritos Escolares | Implementar PAX GBG, PFS, y otras capacitaciones, apoyo y evaluación para programas de prevención basados en la evidencia: Desarrollar y ofrecer oportunidades de participación familiar positiva (noches de diversión en las escuelas, conexiones familiares positivas y reuniones familiares de puesta al día con algunos padres; desarrollar y ofrecer oportunidades de participación familiar con GBG (como enseñar el lenguaje PAX, compartir prácticas educadas con respecto al trauma, y dar ejemplo de PAX durante las conferencias, eventos y jornadas de regreso a la escuela) | N.° de personal capacitado, % implementación (encuesta de implementación para el maestro), N.° de escuelas implementando, %de jóvenes en el condado al tanto de programas de prevención, referencias de comportamiento, asistencia, calificaciones | Mostrar un aumento de la implementación docente a través de los resultados de la encuesta. | Las medidas de los resultados requieren una medida de cambio percibido evaluación antes y después
| 5.2.2 | 5.2.2 Participar en grupos de trabajo de práctica restaurativa centrados en los grados intermedios en las escuelas | Se formaron grupos de trabajo de práctica restaurativa, pero se demoraron debido a prioridades en competencia | 2021-05-01 | distritos escolares, YCPH | distritos escolares, estudiantes | Participar y apoyar reuniones de recursos coordinadas en las escuelas intermedias, desarrollar prácticas comunes y recursos educados con respecto al trauma para los estudiantes de la escuela secundaria y sus familias | N.° de distritos escolares y organizaciones comunitarias participantes, N.° de prácticas comunes desarrolladas | Asegurar que el 100% de los distritos escolares estén representados en los grupos de trabajo | Encuestas de antes y después reportables y en desarrollo Revisar la eficacia del programa, a corto plazo, ¿cómo estamos logrando cambios para reducir o incrementar un resultado a largo plazo?
5.3 Incrementar el número de organizaciones educadas con respecto al trauma dentro de la comunidad | 5.3.1 | 5.3.1 Llevar a cabo una evaluación local de múltiples sectores, educada con respecto al trauma, para al menos 20 agencias. | Se completó la encuesta inicial, se pausó la encuesta de seguimiento por causa del COVID; Se completó una capacitación, 30 campeones capacitados para implementar directores en sus agencias, se tuvo un taller de trabajo de repaso | 2019-10-01 | YCPH, YC Jóvenes y familias | organizaciones comunitarias | Organizaciones de encuesta a través de los sectores del condado de Yamhill, utilizando la auto-evaluación de SAMHSA y TIO | N.° de organizaciones que completaron la evaluación, N.° de organizaciones adoptando capacitaciones o normativas educadas sobre el trauma | Mostrar un aumento en la prestación de la atención informada del trauma a través de encuestas por parte de la agencia antes y después de la capacitación
| 5.3.2 | 5.3.2 Conducir capacitaciones locales multisectoriales educadas con respecto al trauma, con enfoque en los sistemas escolares y la aplicación de la ley, para la primavera de 2019 | Se completó una capacitación, 30 campeones capacitados para implementar directores en sus agencias, se tuvo un taller de trabajo de repaso | 2019-04-01 | YCPH | organizaciones comunitarias | Llevar a cabo capacitaciones educadas sobre el trauma al menos una vez al año para las agencias, orientadas a que las agencias desarrollen planes de trabajo y estrategias educadas con respecto al trauma | N.° de organizaciones que participaron en la capacitación de TIC, opiniones de la evaluación, N.° de organizaciones que participaron en las reuniones de los grupos de trabajo | Mostrar un aumento en la prestación de la atención educada con respecto al trauma a través de encuestas de la agencia 6 meses después de la capacitación
| 5.3.3 | 5.3.3 Llevar a cabo al menos una capacitación intersectorial enfocada en trauma histórico y generacional, orientado a la equidad | No se ha hecho todavía; CME educado sobre el trauma para atención dental está programada para junio | 2021-12-01 | Early Learning Hub | organizaciones comunitarias | Hacer al menos una capacitación intersectorial enfocada en trauma histórico y generacional desde el punto de vista de la equidad | N.° de participantes, comentarios de la evaluación | Aumentar el conocimiento del trauma generacional mediante una evaluación posterior al entrenamiento en un 20%.
| 5.3.4 | 5.3.4 Promocionar capacitaciones y prácticas educadas sobre el trauma con clínicas del programa de Children's Champion; hacer una capacitación en la primavera de 2019; en la participen que por lo menos cinco clinicas antes de junio de 2020 | El Programa incorporó clínicas de atención primaria clave asociadas que reciben pagos basados en el valor - 134 clínicas | 2022-12-01 | Centro de Aprendizaje Temprano, clínicas APM, equipo líder deFamily CORE | Miembros con niños pequeños | Hacer una capacitación educada sobre el trauma para las clínicas de YCCO; animar a que haya referencias para el programa Family CORE | N.° de referencias a Family CORE, clínicas participantes | Aumentar la confianza de los cuidadores en la formación de padres en un 5%
Área prioritaria
6 Determinantes sociales
Medidas de los resultados |  |  | Línea de base 2018 | Actualización 2020 | Fuente
Incrementar en un 5% por año el número de personas de la comunidad que pueden adquirir cupones. |  |  | No hay datos | La estrategia cambió para apoyar la vivienda asequible existente | Grupo de trabajo de vivienda
Incrementar el porcentaje de participación Con atención primaria para las personas utilizando el apoyo de pares |  |  | 61.2% de participación en la salud física en general; no hay datos de apoyo entre pares | 69.02% de participación en la salud física; no hay datos de apoyo entre pares | Datos de reclamaciones de los miembros de YCCO | Datos de 2018 de CHA de las reclamaciones Revisión de las reclamos; específicamente de salud física
Doblar el número de personas Ayudó a través de SITs, que pudieron evitar desalojos. |  |  | 35 personas, $3.010 gastado, 15 peticiones en el año de SIT 2017-2018 | $16.394 gastado, 38 peticiones en el año 2019-20 | Cuaderno de trabajo de SIT | Cuaderno de trabajo de SIT
Reducir la cantidad de recomendaciones de comportamiento en cada distrito escolar que implementa un programa financiado por CPW en un 10%. |  |  | El 70% de los estudiantes responde a PAX Quiet; El 40% de los estudiantes toma turnos con respeto | No hay datos recopilados; el cambio a línea de PAX interrumpió el reporte y la implementación | Reportes de los beneficiarios de PAX | Reportes de los beneficiarios de PAX
Reducir la cantidad de recomendaciones y remisiones internas con Family CORE y otros programas de servicio social en un 25%. |  |  | Media de referencias 2018 - 60.5 al mes; 726 en total | media 40.5; 466 en total en 2019, media 38.1 en los primeros 5 meses de 2020 | Referencias de Family CORE | Referencias de Family CORE
Aumentar el nivel de participación entre los proveedores de atención primaria o dental para las personas sin hogar en un 5% |  |  | 61.2% de participación en la salud física, 8.68% en la salud dental; no hay un indicador de confianza para catidad de personas sin hogar | 69.02% de participación en la salud física; 7.56% en la salud dental; no hay un indicador de confianza para cantidad de personas sin hogar | Reclamos de miembros de YCCO | Reclamos de miembros de YCCO
Reducir el porcentaje de hipertensión en miembros adultos mayores en un 1% |  |  | Hipertensión en general - 71.7% controlada | 72.3% controlada | Reclamaciones de los miembros de YCCO; datos de las medidas incentivas | Reclamaciones de los miembros de YCCO; datos de las medidas incentivas
Incrementar el porcentaje de participación de CHW en un 10% y la retención en un 5% |  |  | No hay datos disponibles | Se desarrolló un plan para rastrear los eventos | Informe del intermediario de THW | Informe del intermediario de THW
Aumentar la cantidad de personas que reportan barreras de transporte para acceso a los servicios en las encuestas de la agencia, en un 10% |  |  | 74 reclamaciones de NEMT 10% reportaron que ellos o un miembro de la familia no pudo recibir atención recientemente por falta de transporte | 82 reclamaciones de NEMT 5% reportaron que el transporte es su mayor necesidad | Datos de las quejas y reclamaciones de los miembros de YCCO; CHA de 2018 Encuesta de vivienda 2020 | Datos de las quejas y reclamaciones de los miembros de YCCO;
Objetivo |  | Estrategia | Narrativa | Plazos | Socios
6
6.1 Incrementar el número de personas con las que YCCO interactúa que están conectadas con vivienda estable | 6.1.1 | 6.1.1 Asociarse con las autoridades de vivienda para aumentar la transparencia del proceso de cupones de vivienda | La estrategia cambió; se asoció con Housing Authority para desarrollar la encuesta para complejos de viviendas para entender la necesidad; apoyar las iniciativas de vivienda a través de SHARE | 2019-11-01 | YCCO, CAC |  |  |  | Incrementar en un 5% por año el número de personas de la comunidad que pueden adquirir cupones.
| 6.1.2 | 6.3.4 Asociarse con las agencias de apoyo de pares para conectar a los padres que viven con retos de salud mental o adicciones con servicios de apoyo, distribuyendo materiales en cada agencia de apoyo de pares anualmente | Se comparte educación sobre cómo y de qué manera buscar servicios regularmente; se comparte material con los miembros en idiomas que no sea inglés, y en diferentes formatos Los socios de YCCO reciben información y guía para remitir y rastrear los servicios, así como para resolver los problemas que pudieran surgir YCCO está evaluando una lista de socios, médicos (de salud física, dental, mental), y proveedores de servicios sociales | 2020-08-01 | Equipos de integración de servicios, United Way | miembros de la comunidad con inestabilidad de vivienda | Distribuir fondos y coordinar recursos para los miembros de la comunidad en situación de inestabilidad de vivienda representados por las agencias que presentan casos a SITs | número de personas afectadas por la distribución de fondos de SIT, cantidades concedidas, número de personas que enfrentan un posible desalojo que no fueron desalojadas | Duplicar el número de personas ayudadas por SIT para evitar desalojos.
| 6.1.2 | 6.1.2 Apoyar las necesidades individuales de vivienda a través del fondo específico de vivienda del Equipo de Integración de Servicios | Subvención de United Way y apoyo adicional de YCCO para dar prioridad a la vivienda | 2020-06-01 | Comité de Prevención y Bienestar de la Comunidad | comunidad | Aumentar y apoyar los fondos de Bienestar Comunitario para poder respaldar fondos sostenibles para intervenciones relacionadas con SDoH | Se completaron los procesos de RFP y financiación, evaluación de los programas financiados | Reducir la cantidad de recomendaciones de comportamiento en cada distrito escolar que implementa un programa financiado por CPW en un 10%.
6.2 Desarrollar estrategias sostenibles de financiación para el apoyo continuo de los programas de prevencióny salud de la población | 6.2.1 | 6.2.1 Crear, crecer y administrar el Fondo de Bienestar Comunitario para apoyar los proyectos relacionados con SDoH. | El enfoque cambió para capacitar a los maestros en una plataforma virtual; se continuó la asociación con Georgia Health Policy Institute; pautas de HRS | 2021-06-01 | ORPN, HHS, school districts, DESSA, VistaLogic | Agencias de servicios |  | implementación del círculo de comentarios de remisiones o sistemas de información | Reducir la cantidad de recomendaciones y remisiones internas con Family CORE y otros programas de servicio social en un 25%.
| 6.2.2 | 6.2.2 Construir sistemas de datos para los programas de prevención de CPW, círculo de comentarios sobre remisiones, completar la evaluación de programas viables y evaluación de interés para junio de 2021 | Retrasos por la marcha de personal y el cambio a una implementación virtual; Desarrollo de CIE en efecto para apoyar prioridades adicionales del círculo de comentarios | 2020-06-01 | Trabajadores de salud de la comunidad, agencias de apoyo de pares, centros de día, refugios, comidas comunitarias | personas sin hogar | Capacitación sobre los recursos de asistencia de OHP con agencias y contacto con el servicio al cliente de OHP, referencias de CHW; Presencia y alcance de CHW en las agencias de servicios y refugios locales | Material distribuido, capacitaciones completadas, registro y renovación de OHP, visitas, participación, referencias de CHW | Aumentar el nivel de participación entre los proveedores de atención primaria o dental para las personas sin hogar en un 5%
6.3 Incrementar el número de personas que están accediendo a las redes de conexión y apoyo social | 6.3.1 | 6.3.1 Llegar a la población sin hogar a través centros de apoyo, centros de día, refugios, bancos de comida, y otras agencias ofreciendo educación y capacitaciones al personal y distribuyendo materialeeducativo; convocar una capacitación con al menos 4 agencias participantes antes de junio 2020 | El Centro del Trabajador Comunitario realiza actividades de alcance regulares; la marcha de personal y el COVID pausaron la seguridad y la capacidad de las actividades de alcance; no hay datos definitivos con respecto a la falta de hogar (no hay dirección física, el denominador es demasiado pequeño para poder sacar conclusiones con el indicador actual de falta de hogar) | 2022-06-01 | Linfield College, los centros para la tercera edad, los asilos asistidos, los hogares de casas móviles y complejos de apartamentos para personas de más de 65 | Adultos mayores con YCCO | emparejar estudiantes atletas con adultos para hacer actividad física y para conexión social (bicicleta, caminar, senderismo, etc) | personas que participaron, horas de actividad, evaluación antes y después | Reducir la tasa de hipertensión en miembros adultos mayores en un 1%
| 6.3.2 | 6.3.2 intervención de actividad física para los adultos mayores: emparejar estudiantes atletas con adultos para hacer actividad física y para conexión social (bicicleta, caminar, senderismo, etc), evaluando el programa antes de junio de 2022 | Incluído en la solicitud de CHIP de 2018 para subvenciones, no hubo solicitantes; el proyecto se pausó hasta el siguiente ciclo de subvenciones | 2020-06-01 | Centro CHW, CAC | Miembros | distribuir material relacionado con la salud bucal en un evento en cada distrito escolar cada año | cantidad de material distribuido, número de eventos comunitarios a que se sistió, formularios para comentarios sobre los eventos | Aumentar el nivel de participación de CHW en un 10% y la retención en un 5%
| 6.3.3 | 6.3.3 Incrementar y mejorar el acceso a THW mediante la divulgación y la educación de la comunidad en los eventos existentes: distribuir material relacionado con la salud bucal en un evento en cada distrito escolar cada año | Los servicios THW no requieren PAs Hay un fuerte énfasis y apoyo para diversificar la fuerza laboral y YCCO quiere ofrecer las herramientas y crear un ambiente que facilite la diversificación étnica y cultural, la inclusión, utilización y promoción de los trabajadores de salud tradicionales | 2019-12-01 | Centro de Aprendizaje Temprano, agencias de apoyo de pares | miembros, específicamente padres que viven con retos de salud mental o adicciones | Promocionar apoyos de crianza a través de agencias de apoyo de pares, llevar a cabo capacitaciones en torno a la crianza y apoyos familiares para agencias de apoyo de pares | cantidad de material distribuido, vías de referencia establecidas, formularios para comentarios de los eventos, porcentaje de uso del ED para problemas de salud mental, SPMI en el ED | incrementar el porcentaje de participación en la atención primaria para las personas que utilizan el poyo de pares
| 6.3.5 | 6.3.5 Trabajar con el Centro de Salud Comunitario y otras agencias con Trabajadores de Salud Tradicionales para incrementar el uso de THWs y determinar una herramienta para rastrear los resultados | Se mejorarán las herramientas para capturar la utilización en los últimos años con la esperanza de reducir la carga de hacer reportes. YCCO usa varios métodos de pago mixto para apoyar la entrega de servicios del programa de THW y no depende únicamente de pagos por servicio individual Se está trabajando para conseguir mejores modelos de pago para organizaciones individuales con respecto a los tipos de servicio realizados | 2022-12-01 | Intercesor de los Trabajadores de Salud Tradicionales |  |  |  | Desarrollar un sistema para rastrear los resultados dentro del trabajo de salud tradicional; incrementar la participación de los miembros con los THWs en un 5%
6.4 incremento del número de personas con acceso al transporte para citas médicas y otras necesidades relacionadas con la salud | 6.4.1 | 6.4.1 Ofrecer vales para viajes a al menos una agencia en cada ciudad dentro del área de servicio | $5.600 en vales para viaje distribuidos en la comunidad a través de 4 agencias | 2021-06-01 | Early Learning Hub | Miembros para quienes WellRide no puede cubrir sus necesidades; miembros que necesitan transporte para citas que no son médicas | Distribuir vales de viaje a través de las agencias de servicio locales, especialmente las que se encuentran en áreas rurales | Números de vales de viaje distribuidos | Aumentar la cantidad de personas que reportan barreras de transporte para acceso a los servicios en las encuestas de la agencia, en un 10%
-
-