Plan de Mejoramiento de Salud Comunitaria de la Organización de Asistencia Coordinada de Yamhill de Julio de 2014 – Junio de 2019

Esta página intencionalmente se dejó en blanco.

Resumen del Plan de Mejoramiento de Salud Comunitaria:

Como leer las metas, los objetivos y las estrategias del Plan de Mejoramiento de Salud Comunitario (CHIP, en inglés):

El CHIP tiene cuatro Metas de Prioridad, o áreas principales de enfoque. Cada meta tiene varios objetivos y cada objetivo tiene varias estrategias. Una meta es un dominante resultado amplio que se desea. Un objetivo es un paso específico y medible que se toma para alcanzar la meta. Una estrategia es como se logrará el objetivo.

Las estrategias tienen fuentes de financiamiento e información principal del papel que ayudarán a describir cuáles recursos están disponibles para lograr las estrategias y quién tomará la responsabilidad de las estrategias.

Estrategia 2

Estrategia 1

Estrategia 3

Estrategia 2

Estrategia 1

Estrategia 1

Objetivo 2

Objetivo 1

Meta 1

METAS Y OBJETIVOS

| Objetivo Descripción |  |
| --- | --- |
| Meta de Prioridad #1: Promover el bienestar total por medio de reducir la prevalencia de condiciones crónicas |  |
| 1 | Reducir las tasas de obesidad de su tasa actual de 29% a 26% para los miembros de Yamhill CCO que son adultos y de la tasa actual de 12,4% a 11,2% para los miembros de Yamhill CCO que son niños, para el junio del 2019. |
| 2 | Desarrollar cursos regulares de educación para los proveedores para integrar las condiciones crónicas, la salud mental, y temas de conocimiento de salud para el diciembre del 2015. |
| 3 | Aumentar el número de cursos ofrecidos disponibles a los pacientes y la comunidad sobre las condiciones crónicas y tasas de participación en los cursos para el diciembre del 2015. |
| 4 | Aumentar los recursos disponibles a los miembros de Yamhill CCO para manejar la diabetes y las condiciones pre-diabéticas para el diciembre del 2016. |
| Meta de Prioridad #2: Integrar salud oral con salud física y conductual. |  |
| 1 | Establecer un sistema para integrar los higienistas dentales con práctica expandida (Expanded Pratice Dental Hygienists – EPDHs) con los hogares médicos maternales y los programas de la expansión preescolar para agosto 2016. |
| 2 | Incentivar a los proveedores de atención médica pediátrica a proveer servicios de prevención de caries en la niñez temprana en la revisión médica de niño sano por agosto 2016. |
| 3 | Ampliar el programa de sellador para niños a todas las escuelas elegibles de Título 1 (Title 1) para agosto 2016. |
| 4 | Aumentar los servicios preventivos y periodontales para los pacientes de Yamhill CCO para junio 2017. |
| 5 | Aumentar las terapias para dejar el tabaco y otras drogas en hogares médicos dentales para junio 2017. |
| 6 | Trabajadores de Salud Comunitaria, Paramédicos, y especialistas de apoyo comunitario de Proyecto CAPAZ (Project ABLE) discutirán las referencias de necesidades de salud oral con 50% de sus miembros para junio 2016. (Se cambió el año de meta desde el 2015 al 2016.) |
| Meta de Prioridad #3: Usar proveedores existentes y la capacidad de los equipos de cuidado de salud en maneras más innovadoras y creativas. |  |
| 1 | Implementar un sistema para conectar los datos clínicos de los Registros Electrónicos de Salud para los proveedores de salud física, mental y oral, para diciembre 2017. |
| 2 | Desarrollar y establecer un plan holístico de reclutamiento y retención de los proveedores que incluya a los proveedores y personal de salud física, conductual, y oral para junio 2017. |
| 3 | Desarrollar materiales y clases para la educación del consumidor de Yamhill COO para junio 2015. |
| Meta de Prioridad #4: Valorar la conexión entre la mente y cuerpo al integrar el tratamiento, la educación y prevención de la salud física y comportamiento. |  |
| 1 | Para junio 2016, haber ampliado las asociaciones con proveedores comunitarios locales y socios de salud para ofrecer cursos de salud comunitaria y educación preventiva para los proveedores y miembros de Yamhill CCO para junio de 2016. |
| 2 | Para junio de 2017, haber fortalecido al alcance e intervención de emergencia en la comunidad. |
| 3 | Para diciembre 2015, haber ampliado cuidado coordinado entre la salud conductual y física para ambos clínicas co-ubicadas y clínicas individuales para los adultos y niños que son miembros de Yamhill CCO quienes reciben o necesitan recibir servicios de salud mental. |
| 4 | Para junio de 2016, haber ampliado por 10% los servicios de alcohol y drogas para los miembros de Yamhill CCO. |

Índice

Resumen Ejecutivo…………………………………………….………………………………….4

Desarrollo del Plan de Mejoramiento de Salud Comunitaria …………………………………..5-6

Preocupaciones Principales de la Comunidad…………………………………………………….5

Visión, Misión, y Principales Rectores ………………………………………………..………….7

Perfil del Miembro de la Organización de Asistencia Coordinada de Yamhill…………...…....8-9

Metas, Objetivos y Estrategias……………..……………………………………………………10

Metas del Plan de Mejoramiento de Salud Comunitaria ……………………...……………..11-26

Meta 1: Condiciones Crónicas…………………………………...…………………..11-14

Meta 2: Salud Oral…………………………………………………………………...15-18

Meta 3: Ampliando Capacidad……………………………………………………….19-21

Meta 4: Salud Conductual……………………………………………………………22-26

Como Contactarnos……………………….……………………………………………………...27

Datos compilados en 2014 por: Haleigh Leslie, MPH; Rhianna Wallace, BS

Escrito y Revisado por: Haleigh Leslie, MPH; Rhianna Wallace, BS; Veronica Herrera, BS; Anuja Shah, MPH, el Concilio Asesor de la Comunidad de Yamhill CCO, y la Mesa Directiva.

Fotografía de la portada tomada por Eleanor Gorman, 2014

Fecha de la Más Reciente Revisión: 24 de junio, 2014

Resumen Ejecutivo

El Plan de Mejoramiento de Salud Comunitaria (CHIP, en inglés) de la Organización de Asistencia Coordinada de Yamhill (Yamhill CCO) es un plan orientado en la acción, diseñado para abordar las necesidades de salud de los miembros de Yamhill CCO por un paquete establecido de estrategias basadas en la Evaluación de Salud Comunitaria (Community Health Assessment – CHA). El Concilio Asesor de la Comunidad  (Community Advisory Council – CAC) dirigió en el desarrollo del CHIP, basado en la información de la Evaluación de Salud Comunitaria, que incluía información de las Clasificaciones de Salud de los Condados, Yamhill CCO y encuestas comunitarias y grupos focales. Los miembros del CAC priorizaron las preocupaciones principales de salud de los miembros de Yamhill CCO. El proceso involucraba la comparación de información recibida por medio de la comunidad, tanto como la información contenida en el Plan de Transformación de Yamhill CCO, los objetivos de Gente Saludable 2020 (Healthy People 2020), y otros recursos. El CAC estaba de acuerdo con las cuatro metas siguientes como la prioridad para el 2019:

- Promover el bienestar total por medio de reducir la prevalencia de condiciones crónicas.

- Integrar salud oral con salud física y conductual.

- Usar proveedores existentes y la capacidad de los equipos de cuidado de salud en maneras más innovadoras y creativas.

- Valorar la conexión entre la mente y el cuerpo al integrar el tratamiento, la educación y prevención de la salud física y comportamiento.

El CAC se juntó cada quince días para desarrollar el CHIP, que incluía los objetivos y estrategias basados en los comentarios de los miembros de Yamhill CCO, participantes en grupos focales latinos, y que usaban el ímpetu actual en la comunidad para abordar las necesidades específicas de salud.

El CAC trabaja junto con el Panel Asesor de Clínica (Clinical Advisory Panel – CAP) y la Mesa Directiva de Yamhill CCO en el desarrollo de la CHA y el CHIP y continuarán a trabajar juntos mientras se implemente el CHIP, con la meta de juntarse mensualmente para discutir el progreso hacia las metas de prioridad, los objetivos y la estrategias del CHIP.

Este plan resume los objetivos y las estrategias a que Yamhill CCO y sus socios comunitarios se dedicarán por los próximos cinco años. Estos grupos también continuamente monitorearán el progreso para asegurar que Yamhill CCO este sirviendo a los miembros en la mejor manera. Continuaremos a empeñar a todos los miembros y desarrollar nuevos asociaciones para subir nuestra capacidad para mejorar la salud y el bienestar de los miembros de Yamhill CCO.

Desarrollo del Plan de Mejoramiento de Salud Comunitaria

El Plan de Mejoramiento de Salud Comunitaria (CHIP) de la Organización de Asistencia Coordinada de Yamhill (Yamhill CCO) se desarrolló por el Concilio Asesor de la Comunidad (CAC). El CAC se constituye de miembros o representantes de Yamhill CCO. El desarrollo del CHIP fue basado en los resultados encontrados en la Evaluación de Salud Comunitaria (Community Health Assessment – CHA). El proceso de Movilización para Acción por la Planeación y Asociaciones (Mobilizing for Action through Planning and Partnerships – MAPP) se usó para la evaluación. Este proceso incluía una evaluación del estado de salud, una encuesta de calidad de vida, una encuesta comunitaria, una encuesta de fuerzas de cambios, y un escaneo del ambiente. También incluimos grupos focales para nuestra población latina porque es la población étnica mas creciente e insuficientemente servida por los recursos actuales.

La responsabilidad del CAC primero fue desarrollar las áreas de prioridad y después las metas, objetivos y estrategias del CHIP. Las fuentes de los datos eran de las Clasificaciones de Salud de los Condado de 2013, la Autoridad de Salud de Oregon, el Sistema de Vigilancia de los Factores de Riesgo Conductual, CareOregon, Yamhill CCO, y de los miembros comunitarios por el uso de encuestas y grupos focales. Basado en el apoyo actual de nuestra comunidad y las asociaciones, los datos coleccionados, medidas de incentivo, y los comentarios de la comunidad, el CAC determinó nuestras cuanto áreas de prioridad, por un proceso de votación, como:

Cuatro Principales Prioridades de Salud del CHIP:

1) Condiciones Crónicas

2) Salud Oral

3) Capacidad de los Proveedores de Atención Principal e Inscripciones en Medicaid

4) Salud Conductual y Adicciones

Después de la selección de las cuatro áreas de prioridad, los miembros del CAC empezaron el proceso del desarrollo de las metas, los objetivos y las estrategias para abordar las necesidades de los miembros de Yamhill CCO. Los resultados metas son basados en las metas de Gente Sana 2020, las Clasificaciones de Salud de los Condados, y la Autoridad de Salud de Oregon para que los resultados de salud de Yamhill CCO se puedan comparar con los estándares estatales y nacionales. Las metas, objetivos y estrategias se encuentran a partir de la página 10, que también incluye información sobre las Fuentes de Financiamiento y el Líder Identificado para cada estrategia. Para asegurar que los resultados estén abordados en varias maneras, el CAC aprendió y usó la estrategia del Modelo Socio Ecológico que es una estrategia con varios niveles para mejorar la salud comunitaria. Por el uso de este modelo las estrategias desarrolladas no solamente enfocan en la persona pero también incluyen a la familia, el ambiente, la economía, el sistema de cuidado de salud, las políticas, y las organizaciones y como estas cosas influyen a la salud y el bienestar.

Los miembros del CAC trabajaron con un papel de trabajo de disparidad de salud y equidad de salud para ayudarles a usar la información de las encuestas y los grupos focales para crear estrategias, para asegurar que mejoremos las disparidades de salud y eliminemos las iniquidades de salud. Esta hoja de trabajo y la discusión seguían una presentación y una discusión de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Autoridad de Salud de Oregon (Oreogn Health Authority Office of Equity and Inclusion – OEI). La discusión de la OEI ayudó a los miembros del CAC a mejor entender las historias personales que se habían juntado de los grupos focales para nuestros miembros latinos, tanto como desarrollar objetivos y estrategias para eliminar las disparidades de salud. Las disparidades de salud e iniquidades de salud más prominentes se enfocan en la aislación geográfica y la salud de la comunidad latina. Estas se priorizaron por el número de gente que afectan. Hay una falta de acceso a cuidado de salud en las partes rurales del área de servicio de Yamhill CCO y también una falta de transportación. Por las encuestas comunitarias y los grupos focales encontramos que hay una falta de proveedores y personal bilingües y biculturales para abordar las necesidades de salud de los miembros latinos de Yamhill CCO. También se identificó una necesidad para más apoyo a la gente latina viviendo con diabetes, como clases ofrecido en español. Integrado en las estrategias para cada de las cuatro metas son varios métodos de abordar las disparidades de salud como el reclutamiento y retención de proveedores bilingües y biculturales en las áreas de servicio de salud física, mental y oral; capacitaciones en competencias de salud para proveedores; el desarrollo y la distribución de materiales culturalmente y lingüísticamente adecuados para los miembros. Estamos comprometidos a la investigación de opciones para mejor alcanzar a los miembros que están geográficamente aislados, y el desarrollo de nuevas asociaciones para mejor servir a todos nuestros miembros.

Los grupos focales latinos fueron instrumentales en el desarrollo de nuevas relaciones con la comunidad latina. Estas nuevas relaciones dejarán que Yamhill CCO mejor sirva a la comunidad latina, por facilitar la oportunidad de comentarios regulares sobre los servicios y el cuidado proveídos. Debido al éxito de estos grupos focales, Yamhill CCO investigará maneras para crear una presencia más fuerte por todo su área de servicio para juntar regularmente las contribuciones y comentarios de todos los miembros, con un enfoque en los miembros que están sufriendo las disparidades de salud más grandes.

También ha habido participación del Panel Asesor de Clínica (Clinical Advisory Panel – CAP) de Yamhill CCO y el Comité del Centro de Aprendizaje Temprano. El CAP ha proveído comentarios sobre los aspectos clínicos del CHIP, que incluyen pero no se limitan a la red de proveedores, asociaciones, contrataciones, competencia cultural, interpretes, y asuntos de equidad de salud. El Centro de Aprendizaje Temprano se encuentra dentro de Yamhill CCO y se enfoca en el desarrollo de los niños y sus familias. Su participación ha sido muy valuada en el desarrollo de la CHA y el CHIP porque casi la mitad de la membresía de Yamhill CCO son niños. Esta participación fortalecerá la habilidad de Yamhill CCO en la implementación de estos cambios y mejorará la salud total y el bienestar de los miembros comunitarios.

Visión, Misión, Y Principales Rectores de Yamhill CCO.

La Visión, La Misión, y Los Principales Rectores de Yamhill CCO fueron desarrollados y acordados por el Concilio Asesor de la Comunidad para guiar el desarrollo de la Evaluación de Salud Comunitaria y el Plan de Mejoramiento de Salud Comunitaria.

Visión:

“Una comunidad sana unificada que celebra el bienestar físico, mental, emocional, espiritual y social.”

Misión:

“Trabajando juntos para mejorar la calidad de vida y salud de los miembros de la Organización de Asistencia Coordinada de Yamhill por la coordinación de cuidado efectivo.”

10 Principales Rectores (Valores):

  - Rentabilidad

  - Responsabilidad

  - Innovación

  - Cuidado Clínico Basado en la Evidencia

  - Transparencia

  - Responsabilidad Compartida

  - Apoderamiento del Miembro

  - Promoción de Bienestar

  - Equidad

  - Administración

Perfil de la Membresía de La Organización de Asistencia Coordinada de Yamhill

Estas tres gráficas proveen un dibujo breve de los miembros de Yamhill CCO. Más información sobre resultados y factores de salud específicos se pueden encontrar en la Evaluación de Salud Comunitaria de Yamhill CCO.

Adultos Discapacitados

Mujer

Hombre

Niños Discapacitados

Adultos

Niños 12-19

Niños 1-11

Recién Nacido

Yamhill CCO, junio de 2014

Asiático-Pacífico Americano

Blanco

Otra Rasa o Etnicidad

No Etnicidad/Etnicidad No Proveída

Hispano

Caucásico

Negro o Afroamericano

Asiático o Nativo de la Polinesia

Nativo Americano o Nativo de Alaska

Yamhill CCO, junio de 2014

Áreas Periféricas

Yamhill CCO, junio del 2014

Need to update graphs!!!!!!

Metas, Objetivos y Estrategias

Las metas, los objetivos, y las estrategias resumen el enfoque de Yamhill CCO para mejorar los resultados de salud de los miembros de Yamhill CCO entre el 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2019. Mientras trabajamos en estas actividades, las podemos cambiar mientras las logremos o mientras necesidades más urgentes vengan. Nuestros esfuerzos para mejorar los resultados de salud y reducir las disparidades de salud no terminarán con la terminación de este CHIP pero continuarán mientras evaluamos nuestros resultados de salud y nos esforzamos a desarrollar una cultura de equidad de salud para todos los miembros de Yamhill CCO.

Yamhill CCO continuará a juntar la información más reciente para evaluar y mejorar la CHA y el CHIP. Esta información se juntará por recibir comentarios de los miembros de Yamhill CCO, usar datos del nivel de la población de los miembros de Yamhill CCO, y de los socios de Yamhill CCO. Esta información será cualitativa y cuantitativa que ayudará a evaluar esfuerzos actuales y planear esfuerzos futuros tanto como asegurar que Yamhill CCO esté proveyendo servicios de calidad. La meta es juntar comentarios que sean más detallados y específicos a las poblaciones diversas. Yamhill CCO continuará con más alcance a la comunidad para juntar comentarios más diversos de los miembros de Yamhill CCO. Desde estos datos y de la educación continua podremos mejorar nuestro entendimiento de la causa, los efectos y las soluciones para abordar iniquidades de salud para los miembros de Yamhill CCO. La última meta de este trabajo es continuar abordando disparidades de salud y animar a los miembros de Yamhill CCO a tomar un papel activo en su salud para llegar al Prepósito Triple de Mejor Cuidado, Mejor Salud, y Gastos Más Bajos (Triple Aim of Better Care, Better Health and Lower Costs).

Como leer las metas, objetivos y estrategias del CHIP:

Cada de las cuatro áreas de prioridad tiene una meta. Cada meta tiene varios objetivos y cada objetivo tiene varias estrategias. Una meta es un amplio resultado global que se desea. Un objetivo es un paso específico y medible tomado para lograr una meta. Una estrategia es como se puede lograr el objetivo.

Las estrategias tienen fuentes de financiamiento e información identificadas de los líderes que ayudarán a describir cuáles recursos están disponibles para lograr las estrategias y quién tomará responsabilidad de las estrategias.

Meta de Prioridad #1:

Promover el bienestar total por medio de reducir la prevalencia de  condiciones crónicas.

Objetivo #1: Reducir las tasas de obesidad de su tasa actual de 29% a 26% para los miembros de Yamhill CCO que son adultos y de la tasa actual de 12,4% a 11,2% para los miembros de Yamhill CCO que son niños, para el junio del 2019.

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Aumentar el acceso y el conocimiento de los recursos que ofrecen opciones para la comida accesible y saludable. | Financiamiento de la Beca de Transformación | Coordinador del Programa de Clínica de Nutrición Estudiantil y Actividad para Niños (SNACK), Coordinador de Becas y Proyectos |
| 2. Proveer la Educación a todos los proveedores sobre cómo se seleccionan los medicamentos psiquiátricos con menos riesgo de efectos secundarios de desarrollar un síndrome metabólico | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Panel Asesor de Clínica (CAP), Director Médico de Yamhill CCO |
| 3. Proveer recursos para apoyar a los proveedores a ayudar a sus miembros que toman medicamentos psiquiátricos a manejar su síndrome metabólico | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Educación para los Proveedores | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill, Director Médico |
| 4. Proveer clases como Caminar con Facilidad, Vivir Bien con Condiciones Crónicas y Tomando Salud en inglés y español | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria | Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria |
| 5. Promover el programa Clínica de Nutrición Estudiantil y Actividad para Niños (SNACK) por las clínicas en todo el Condado de Yamhill que sirven a los niños | Fondos de Transformación | Physicians Medical Center, Coordinador de Becas y Proyectos |
| 6. Desarrollar un plan comprehensivo para abordar el sobrepeso y obesidad en adultos y en los jóvenes que combine los recursos ya en existencia en la comunidad para crear un recurso coordinado de referencias | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria | Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria |

Objetivo #2: Desarrollar cursos regulares de educación para los proveedores para integrar las condiciones crónicas, la salud mental, y temas de conocimiento de salud para el diciembre del 2015.

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Proveer capacitaciones anuales de experiencias adversas juveniles para los proveedores para desarrollar un mejor conocimiento de la relación entre el trauma juvenil y las condiciones crónicas. | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Educación de los Proveedores, Programa de Aprendizaje Temprano | Director Médico, Administrador de Aprendizaje Temprano |
| 2. Ofrecer clases frecuentemente para los proveedores sobre conocimiento de salud y la cultura de la pobreza | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Educación de los Proveedores | Director Médico |
| 3. Desarrollar un sistema de referencias y capacitación para los proveedores, para conectar a los miembros con sus retos grandes de salud mental y condiciones crónicas para asegurar que los miembros obtengan los servicios que necesiten | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria; Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill |
| 4. Proveer información a los proveedores sobre cómo se puede comunicar con los miembros sobre los efectos secundarios y los riesgos de los medicamentos y tratamientos, y como considerar sus opciones para tomar decisiones informadas sobre su salud | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Educación de los Proveedores | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Director Médico |
| 5. Proveer información a los proveedores sobre cómo se puede escuchar a las necesidades de salud física de sus pacientes con mayores necesidades de salud mental | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Educación de los Proveedores | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Director Médico |
| 6. Investigar las opciones de los mecanismos de aprendizaje para acomodar los horarios ocupados de los proveedores | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Director Médico |

Objetivo #3: Aumentar el número de cursos ofrecidos disponibles a los pacientes y la comunidad sobre las condiciones crónicas y tasas de participación en los cursos para el diciembre del 2015.

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Aumentar la educación temprana de comportamiento saludable y salud oral por medio de los consultorios pediátricos | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Coalición de Salud Oral, Centro de Bienestar |
| 2. Ofrecer clases de prevención del uso de tabaco, los medicamentos bajo prescripción, y el alcohol y otras drogas para los adolescentes | Financiamiento de Transformación; Prevención y Bienestar de la Comunidad | Salud Pública, Coordinador de Becas y Proyectos |
| 3. Promover los servicios de los trabajadores de salud comunitaria en el manejo de condiciones crónicas | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria |
| 4. Proveer información y clases educativas de nutrición, basadas en los hábitos dietéticos culturales o dietas culturales | Fondos de Transformación, | Administrador de Aprendizaje Temprano, Programa de Clínica de Nutrición Estudiantil y Actividad para Niños (SNACK) |
| 5. Desarrollar programas de ejercicio para miembros quienes podrían ver beneficios de tomar menos medicina, y hacer más ejercicio para manejar sus condiciones crónicas* | Fondos de Transformación, Presupuesto Global de Yamhill CCO | Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria |
| 6. Mejorar el conocimiento de toda la comunidad de las necesidades de salud mental como una manera de abordar los estigmas sociales hacia la gente con enfermedades mentales | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), CAC, Centro de Bienestar |

Objetivo #4: Aumentar los recursos disponibles a los miembros de Yamhill CCO para manejar la diabetes y las condiciones pre-diabéticas para el diciembre del 2016.

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Promover exámenes de A1c para todos los pacientes con diabetes | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Director Médico |
| 2. Promover el estado regular de exámenes de Lipoproteína de baja densidad (LDL) y de A1c para la población con enfermedades mentales graves por clínica/proveedor (reelaborar, hay que hacerlo claro que se trata del síndrome metabólico) | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Director Médico |
| 3. Aumentar las revisiones de los miembros pre-diabéticos | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Director Médico |
| 4. Trabajar con NorthWest Senior and Disability Services para promover los Programas del Auto-cuidado de la Diabetes para miembros de Yamhill CCO en inglés y español | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria | NorthWest Senior & Disability Services, Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria |

Meta de Prioridad #2

Integrar salud oral con salud física y conductual.

Objetivo #1: Establecer un sistema para integrar los higienistas dentales con práctica expandida (Expanded Pratice Dental Hygienists – EPDHs) con los hogares médicos maternales y los programas de la expansión preescolar para agosto 2016.

| Estrategia | Fuente de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Educar a los proveedores de atención de la salud y miembros sobre los EPDHs | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Coalición de Salud Oral, Director Médico |
| 2. Promover la importancia de consultas dentales preventivas y cuidado dental rutinario para las mujeres embarazadas en hogares médicos maternales | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Proveedores de Hogar Médico Maternal, Director Médico, Administrador de Aprendizaje Temprano |
| 3. Desarrollar un proceso centralizado de referencias con un coordinador dedicado para facilitar las referencias de los miembros desde sus hogares médicos maternales y preescolares a un EPDH | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Coalición de Salud Oral, Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria |

Objetivo #2: Incentivar a los proveedores de atención médica pediátrica a proveer servicios de prevención de caries en la niñez temprana en la revisión médica de niño sano por agosto 2016.

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Reembolsar a los proveedores médicos para el examen de salud oral, barniz de fluoruro y la educación de salud oral cuando los proveedores completen la educación para la niñez temprana de Primer Diente (First Tooth) o Sonrisas para Vida (Smiles for Life) | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Director Médico |
| 2. Que los proveedores médicos de pediatría comparten la importancia de salud oral en el desarrollo de la niñez temprana con los padres durante las revisiones médicas de Bebé Sano | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Pediátricos y otros proveedores que atienden a los niños, Director Médico |
| 3. Ofrecer clases de educación en grupo para los miembros y proveer información sobre hábitos dentales sanos para adultos y niños | Presupuesto Global de Yamhill CCO; Programa de Aprendizaje Temprano | Coalición de Salud Oral, CAC, Administrador de Aprendizaje Temprano |
| 4. Desarrollar un proceso centralizado de referencias con un coordinador dedicado para facilitar las referencias de los miembros de salud física a salud oral y/o EPDH | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Coalición de Salud Oral, Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria |

Objetivo #3: Ampliar el programa de sellador para niños a todas las escuelas elegibles de Título 1 (Title 1) para agosto 2016.

| Estrategia | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Establecer datos bases para porcentajes de sellador para la primera muela y un sistema para monitorear selladores para la segunda muela | Presupuesto Global de Yamhill CCO –Medidas de las CCO | Coalición de Salud Oral, Administrador de Aprendizaje Temprano, Departamento de Calidad |
| 2. Proveer selladores en las primeras y segundas muelas en las secundarias | Presupuesto Global de Yamhill CCO –Medidas de las CCO | Coalición de Salud Oral, Departamento de Calidad |

Objetivo #4: Aumentar los servicios preventivos y periodontales para los pacientes de Yamhill CCO para junio 2017.

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Establecer datos de referencia para servicios ya disponibles | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Especialista de Inteligencia Empresarial, Coalición de Salud Oral |
| 2. Explorar el uso de teledentistas (por tele odontología) | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Coalición de Salud Oral, Director Médico |
| 3. Investigar opciones para hacer disponibles dentaduras postizas de mejor calidad a los pacientes, con menos gastos | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Coalición de Salud Oral |
| 4. Promover las referencias desde los proveedores de salud física al cuidado preventivo de salud oral para pacientes diabéticos | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Coalición de Salud Oral |

Objetivo #5: Aumentar las terapias para dejar el tabaco y otras drogas en hogares médicos dentales para junio 2017.

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Animar a los dentistas e higienistas dentales a proveer información sobre como dejar el tabaco y otras drogas e incentivar el servicio por medio de reembolsar a los dentistas | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Educador de Salud de Salud Pública del Condado de Yamhill, Director Médico, Coalición de Salud Oral |
| 2. Proveer recursos para dejar estas drogas a los miembros quienes están dispuestos a dejarlos y promover el seguimiento con los miembros para asegurar que lleguen a sus citas | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Educador de Salud de Salud Pública del Condado de Yamhill, Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria |
| 3. Incentivar a los dentistas e higienistas dentales a proveer estas terapias para dejar el tabaco y otras drogas si completaron el programa específica y entregaron este servicio | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Director Médico |

Objetivo #6: Trabajadores de Salud Comunitaria, Paramédicos, y especialistas de apoyo comunitario de Proyecto CAPAZ (Project ABLE) discutirán las referencias de necesidades de salud oral con 50% de sus miembros para junio 2016. (Se cambió el año de meta desde el 2015 al 2016.)

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líder Identifacado |
| --- | --- | --- |
| 1. Proveer capacitaciones a los Trabajadores de Salud Comunitaria, Paramédicos, y los especialistas de apoyo comunitario de Proyecto CAPAZ sobre cómo se puede discutir las necesidades de salud oral con los miembros y hacer las referencias | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Educación para los Proveedores | Coalición de Salud Oral, Director Médico, CAC |
| 2. Crear un formulario de referencias para salud oral y un sistema que la comunidad pueda usar, y desarrollar un programa o un puesto de coordinador centralizado para facilitar las referencias | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Coalición de Salud Oral |
| 3. Los Trabajadores de Salud Comunitaria, Paramédicos, y los especialistas de apoyo comunitario de Proyecto CAPAZ se animarán a llevar a cabo seguimiento con los miembros con referencias para asegurar que los miembros hayan ido a sus citas dentales | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria |

Meta de Prioridad #3

Usar proveedores existentes y la capacidad de los equipos de cuidado de salud en maneras más innovadoras y creativas.

Objetivo #1: Implementar un sistema para conectar los datos clínicos de los Registros Electrónicos de Salud para los proveedores de salud física, mental y oral, para diciembre 2017.

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líderes Identificados |
| --- | --- | --- |
| 1. Investigar la viabilidad de usar “Telesalud” (“Telehealth”) y “Paramedicina” (“Paramedicine”) para servicios de salud física, mental y oral para los miembros de Yamhill CCO. | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Director Médico |
| 2. Implementar Premanage, un intercambio de la informática de salud de datos de los riesgos poblacionales y datos de los clientes para determinar y abordar las necesidades de los clientes en una manera coordinada. | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Director Médico |
| 3. Usar fuentes diversas de datos, como datos de reclamaciones, para determinar y abordar las necesidades de los clientes en una manera coordinada; Presupuesto Global de Yamhill CCO. | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Especialista de Inteligencia Empresarial |

Objetivo #2: Desarrollar y establecer un plan holístico de reclutamiento y retención de los proveedores que incluya a los proveedores y personal de salud física, conductual, y oral para junio 2017.

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Investigar e implementar estrategias sobre el reclutamiento y retención de los proveedores en áreas menos servidas (por ejemplo, áreas rurales y en el FQHC para pagos de préstamos estudiantiles) | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Director Médico, CareOregon |
| 2. Conducir un análisis geográfico de fallas de los proveedores de Yamhill CCO en las áreas rurales | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Especialista de Inteligencia Empresarial |
| 3. Proveer capacitaciones para los proveedores de servicios en las áreas rurales | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Educación para los Proveedores | Director Médico |
| 4. Desarrollar capacitaciones para proveedores “Almorzar y Aprender” sobre temas que se necesitan para Yamhill CCO como competencia cultural, la cultura de la pobreza, y entrevistas motivacionales | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Educación para los Proveedores | Director Médico |
| 5. Establecer una cultura de colaboración entre los diferentes proveedores de servicios por medio de capacitaciones multidisciplinarias | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Educación para los Proveedores | Director Médico |
| 6. Reclutar a proveedores y personal bilingües | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Director General, CareOregon |

Objetivo #3: Desarrollar materiales y clases para la educación del consumidor de Yamhill CCO para junio 2015.

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Desarrollar un paquete o clases en persona de Orientación de Cuidado de Salud 101, en inglés y español, para que los nuevos miembros estén más preparados para hablar con los proveedores, como el currículo Abriendo Puertas/Opening Doors | Presupuesto Global de Yamhill CCO - CAC | CAC |
| 2. Tener una presencia regular en las ferias comunitarias para distribuir información sobre los servicios de Yamhill CCO y los servicios que provee | Presupuesto Global de Yamhill CCO | CAC, Coordinador de Empeño Comunitario |
| 3. Utilizar la red social y revistas para compartir información sobre clases y eventos comunitarios por venir | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Coordinador de Empeño Comunitario, Comunicaciones de CareOregon |
| 4. Proveer clases e información sobre la importancia de medidas preventivas | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria | Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria |
| 5. Reclutar personal bilingüe, específicamente de habla hispana, para servir las necesidades de la población Latina creciente que servimos | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Director General |
| 6. Desarrollar materiales y procesos para servir las necesidades de los miembros quienes son sordos o con discapacidad auditiva | Presupuesto Global de Yamhill CCO | CareOregon, Departamento de Calidad |
| 7. Colaborar con organizaciones de fe para ayudar con la distribución de materiales educativos y para presentar clases | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Coordinador de Empeño Comunitario |

Meta de prioridad 4:

Valorar la conexión entre la mente y cuerpo al integrar el tratamiento, la educación y prevención de la salud física y comportamiento.

Objetivo #1: Para junio 2016, haber ampliado las asociaciones con proveedores comunitarios locales y socios de salud para ofrecer cursos de salud comunitaria y educación preventiva para los proveedores y miembros de Yamhill CCO para junio de 2016.

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Colaboración con organizaciones locales (organización sin fines de lucro, religiosas, distritos escolares, West Valley Community Campus, negocios) sobre que hace Yamhill CCO y como una asociación puede dar un beneficio mutuo. | Presupuesto Global de Yamhill CCO | CAC, Coordinador de Empeño Comunitario |
| 2. Proveer capacitaciones trimestrales sobre Experiencias Adversas Juveniles (ACES, o eventos traumáticos en la niñez que se conectan con una variedad de resultados negativos de salud en la madurez) para proveedores, para desarrollar un mejor conocimiento de la relación entre trauma juvenil y condiciones crónicas (condiciones de salud que desarrollan y se empeoran con el tiempo) | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Educación para los Proveedores, programa de Aprendizaje Temprano | Director Médico, Administrador de Aprendizaje Temprano |
| 3. Aumentar las capacidades regularmente ofrecidas de ACE para padres y padres sustitutos para desarrollar un mejor conocimiento de la relación entre trauma juvenil y condiciones crónicas | Presupuesto Global de Yamhill CCO –Programa de Aprendizaje Temprano | Centro de Aprendizaje Temprano |
| 4. Identificar la necesidad de Capacitación de Habilidad Aplicada contra el Suicidio (Applied Suicide Intervention Skills Training - ASIST), Cuestionar, Persuadir, Referir (Question, Persuade, Refer - QPR), Evaluación Colaborativa y el Manejo del Suicidio (Collaborative Assessment and Management of Suicide - CAMS), y Capacitación de Primeros Auxilios para Salud Mental para los proveedores de los servicios | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Director Médico, CAC |
| 5. A los proveedores de servicios ya capacitados, proveer capacitación para la recertificación de ASIST, QPR, y Primeros Auxilios de Salud Mental | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Director Médico |
| 6. Trabajar con Providence Newberg Medical Center, Salud Mental de Servicios Humanos, Virginia Garcia, y Willamette Valley Medical Center para proveer clases en grupo, como clases del manejo de dolor para pacientes incluyendo miembros de Yamhill CCO, y que sean gratis o con costo reducido | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria, Centro de Bienestar, Director Médico |
| 7. Trabajar con el Centro de Aprendizaje Temprano (Centros de Aprendizaje Temprano son comunidades trabajando juntas para coordinar y alinear los servicios y mejorar los resultados para niños y familias) para identificar retasos conductuales y de desarrollo más temprano en la vida por ACE, cursos de educación para padres, la herramienta de evaluación para el desarrollo “Encuesta de Edades y Etapas’ (Ages and Stages Questionnaire – ASQ), y evaluaciones del niño sano. | Presupuesto Global de Yamhill CCO, Programa de Aprendizaje Temprano | Administrador de Aprendizaje Temprano, Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP) |
| 8. Promover el centro de cuidado infantil de auxilio (family relief nursey) y otros programas y clases que apoyan a los padres y prevenir el abuso/negligencia de los niños. | Presupuesto Global de Yamhill CCO, Programa de Aprendizaje Temprano | Centro de Aprendizaje Temprano, Coordinador de Empeño Comunitario |
| 9. Evaluar la necesidad de servicios de empleo para los miembros de Yamhill CCO con necesidades de salud conductual. | Presupuesto Global de Yamhill CCO | CAC, Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill |
| 10. Investigar métodos para mejorar referencias de empleo y empeño de la comunidad para oportunidades de empleo. | Presupuesto Global de Yamhill CCO | CAC |

Objetivo #2: Para junio de 2017, haber fortalecido al alcance e intervención de emergencia en la comunidad.

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Identificar las necesidades comunitarias para alcance e intervención de las emergencias de salud mental por medio de población y servicios específicos | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Director Médico |
| 2. Investigar la viabilidad del uso de “Telesalud” (“Telehealth” – el uso de comunicación electrónica o la entrega de cuidado de salud fuera de la clínica) para miembros con necesidades de salud mental o conductual cuando hay obstáculos contra oportunidades de verse en persona | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Director Médico |

Objetivo #3: Para diciembre 2015, haber ampliado cuidado coordinado entre la salud conductual y física para ambos clínicas co-ubicadas y clínicas individuales para los adultos y niños que son miembros de Yamhill CCO quienes reciben o necesitan recibir servicios de salud mental.

| Estrategia | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Integración de enfermeras autorizadas a recetar medicamento como proveedor de atención principal dentro de salud mental de adultos y servicios de dependencias químicas en la clínica de Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill en la Calle Evans 2. Investigar la viabilidad de usar Telesalud para miembros con necesidades de salud conductual cuando hay obstáculos contra verse en persona para evaluación | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Director Médico, CareOregon |
| 2. Explorar el modelo de cuidado coordinado de salud conductual/física en Virginia Garcia y la clínica de Salud Pública del Condado de Yamhill en Newberg, que están co-ubicados, e investigar cómo se podría hacer en otras clínicas | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Director Médico |
| 3. Investigar opciones para aumentar la habilidad para adelantar a los miembros de Yamhill CCO cuando están listos para tratamiento o servicios por el actual modelo de Manejo de Terapia de Medicamento (Medication Therapy Management – un modelo que utiliza una consulta con in farmacéutico para guiar el uso de medicamento) | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill, Director Médico |
| 4. Explorar opciones para refinar el sistema actual de referencias de salud conductual y salud física | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria, Director Médico |
| 5. Implementar PreManage (un sistema de datos para información de cuidado de salud) para mejorar la coordinación de cuidado del paciente y crear un cambio sistemático. | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Director Médico, Especialista de Inteligencia Empresarial, Supervisor de Empeño del Miembro |
| 6. Evaluar la opción de poner a los conductistas en clínicas de atención principal, como una actividad y un modelo del desarrollo del cuerpo de trabajo | Fondos de Transformación | Director General |
| 7. Desarrollar un proceso o sistema de notificación donde tanto los Proveedores de Atención Primaria como los proveedores de Salud Conductual estén conscientes de sus pacientes que estén dado de alta del hospital después de una estancia en la sala de emergencias o una necesidad de salud mental. | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill, Director Médico |

Objetivo #4: Para junio de 2016, haber ampliado por 10% los servicios de alcohol y drogas para los miembros de Yamhill CCO.

| Estrategias | Fuentes de Financiamiento | Líder Identificado |
| --- | --- | --- |
| 1. Aumentar el número de proveedores de atención primaria que son entrenados en SBIRT y utilizan la intervención en su práctica regular para cumplir incentivos métricos del CCO (deberíamos concentrarnos primero en la prueba de este proceso con NP de la Calle Evans, Virginia García, PMC y en salas de emergencia de Providence Newberg y Willamette Valley y luego expandir a otras localidades de clínicas) Es necesario evaluar primero cómo integrar SBIRT (investigación, intervención breve, y remisión para tratamiento) | Presupuesto Global de Yamhill CCO - medidas | CareOregon Gerente de Calidad, Director Médico, Director General, Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP) |
| 2. Aumentar la capacidad de tratamiento local intensivo para los miembros con necesidades severas. | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill, Director Médico |
| 3. Explorar opciones para incrementar los servicios de tratamiento para transición de alcohol y drogas. | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill, Director Médico |
| 4. Explorar el uso de Vivitro o intervenciones similares para el tratamiento asistido ambulatorio. | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill, Director Médico |
| 5. Identificar fuentes de referencia para proveedores preferidos para desintoxicación médica y atención residencial, incluyendo planes para la coordinación de la atención y la reintegración con apoyos locales y servicios. | Presupuesto Global de Yamhill CCO | Panel Asesor de Calidad y Clínica (Quality and Clinical Advisory Panel – QCAP), Salud y Servicios Humanos del Condado de Yamhill, Director Médico |
| 6. Aprovechar el alcance del centro de comunidad y los trabajadores de salud para proveer educación, participación y conexión de los miembros con servicios de alcohol y drogas, según sea necesario (entrevista motivacional proporciona habilidades y técnicas de entrenamientos para trabajadores de salud comunitaria - CHW - y otros proveedores de servicios). | Presupuesto Global de Yamhill CCO – Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria | Centro de Trabajadores de Salud Comunitaria, Superviso de Empeño de los Miembros |

Como Contactar la Organización de Asistencia Coordinada de Yamhill

| Oficina: 807 NE 3rd St. McMinnville, OR 97128 Horas de Oficina: Lunes – Viernes 8 a.m. to 5 p.m. Estamos cerrados para la mayoría de los días festivos nacionales. Solamente disponible con cita previa. Nuestras oficinas son accesibles para silla de ruedas. Llamar: Gratuita: 1-855-722-8205 Desde el área de Portland: 503-488-2800 TTY/TDD (Dispositivo de Telecomunicaciones para Sordos): 1-800-735-2900 Concilio Asesor de la Comunidad (CAC): Juntas son el tercer martes de cada mes. Salón de Multiusos (Multipurpose Room,), Centro de Bienester de Yamhill CCO (Wellness Center) 819 NE 3rd St. McMinnville, OR 97128 | Correo: P.O. Box 40328 Portland, OR 97240 Correo electrónico: info@yamhillcco.org ¿Interesado en participar con el CAC? Favor de comunicarse con el Coordinador de Extensión Comunitaria para más información (habla español): Llamar: 503-455-8047 Correo electrónico: mvargas@yamhillcco.org |
| --- | --- |